## Matriz de vester
Problema ↓ \ Influye sobre → | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | F (Influencia) | PROBLEMA | INFLUENCIA | DEPENDENCIA
P1. No existe un sistema digital | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | P1 | 25 | 12
P2. Errores en registros manuales | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | P2 | 16 | 16
P3. Pérdida de info por deterioro de registros físicos | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | P3 | 16 | 18
P4. No se conoce disponibilidad de libros en tiempo real | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | P4 | 8 | 16
P5. No hay reportes estadísticos de uso | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | P5 | 12 | 19
P6. Tareas repetitivas y manuales consumen tiempo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | P6 | 11 | 9
P7. Sanciones erróneas por falta de trazabilidad | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | P7 | 11 | 11
P8. No hay respaldo digital de registros | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | P8 | 18 | 11
P9. Inventario lento e impreciso | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | P9 | 8 | 14
P10. Desconfianza en el sistema actual | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | P10 | 10 | 15
P11. Múltiples niveles de aprobación | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | P11 | 12 | 7
P12. Falta de capacitación del personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | P12 | 14 | 13
D (Dependencia) | 12 | 16 | 18 | 16 | 19 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 7 | 13

## Marco Logico
Nivel | Descripción | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos | Riesgos
Fin(Efectos, problemas pasivos)¿Por qué es importante? | Mejorar la eficiencia y trazabilidad institucional mediante un sistema digital para gestionar proyectos. | Sistema implementado, validado y funcionando correctamente a más tardar el 10 de octubre de 2025. | Documento técnico de implementación firmado por el comité de calidad. Disponible en la Oficina de Planeación y enviado por correo desde proyectos@institucion.edu. Responsable: Jefe de Planeación. | La alta dirección respalda el uso del sistema y se establecen lineamientos claros para su adopción. | El sistema puede ser ignorado si no está alineado con las políticas institucionales o hay desinterés.
Propósito(Problema Principal)¿Por qué es necesaria? | Crear una herramienta digital segura y centralizada para la gestión y respaldo de proyectos. | Al menos el 85% de los proyectos institucionales registrados y activos en la plataforma antes del 30 de agosto de 2025. | Informe de registros generado automáticamente y validado por el Área de Tecnología. Consultable en el servidor institucional y por correo infraestructura@institucion.edu. Responsable: Director de Tecnología. | Se cuenta con infraestructura tecnológica y los usuarios tienen disposición para adoptar el sistema. | Los usuarios pueden resistirse a cambiar sus procesos actuales o la infraestructura puede fallar.
Componentes(Problemas activos, causas del problema principal)¿Qué entregará el proyecto? | 1. Sistema web operativo con funcionalidades de ingreso, consulta y reportes.2. Configuración de respaldo automático semanal.3. Capacitación institucional del personal. | 1. Prototipo funcional entregado antes del 15 de julio de 2025. Versión final para el 30 de agosto de 2025.2. Cron de respaldo activo y funcional antes del 20 de septiembre de 2025.3. Tres sesiones de capacitación con al menos 80% de asistencia antes del 10 de septiembre de 2025. | 1. Manual técnico y capturas de pantalla, disponibles en la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Validación enviada desde desarrollo@institucion.edu.2. Log de tareas programadas revisado por Infraestructura TI, disponible en carpeta compartida.3. Listas de asistencia y resultados de encuestas disponibles en la Oficina de Formación Interna. Contacto: formacion@institucion.edu. | Los equipos técnicos están disponibles y cuentan con tiempo asignado. Los funcionarios institucionales participan activamente. | Cambios de requerimientos, fallas técnicas o baja asistencia a capacitaciones pueden afectar los entregables.
Actividades(Actividades que mitigan las causas o problemas activos)Cada componente tiene sus propias actividades | Para el Sistema Web:- A1: Levantamiento de requerimientos (7 días)- A2: Diseño de interfaces (5 días)- A3: Desarrollo backend y base de datos (10 días)- A4: Pruebas funcionales (5 días)- A5: Validación del prototipo (2 días)Para el Respaldo Automático:- B1: Diseño de política de respaldo (3 días)- B2: Configuración del cron (2 días)- B3: Validación técnica (3 días)- B4: Documentación (2 días)Para la Capacitación:- C1: Diseño de material (4 días)- C2: Planificación de sesiones (2 días)- C3: Ejecución de sesiones (6 días)- C4: Recolección de feedback (2 días)- C5: Informe final (2 días) | Cronograma de actividades con fechas de entrega validadas entre junio y septiembre de 2025. | Bitácoras de avance, reportes parciales y actas de revisión disponibles en Secretaría Técnica del Proyecto. Copias enviadas a través de seguimiento@institucion.edu. | El equipo técnico cumple tiempos establecidos y los usuarios están disponibles para las sesiones programadas. | Atrasos en desarrollo o falta de respuesta de usuarios puede alterar cronograma.

## EDT
[10 empty] | 1 | DISEÑO DE UN CRUD DE BIBLIOTECA
| GRUPO 0 |  |  |  |  | GRUPO 1 |  |  |  |  | GRUPO 2 |  |  |  |  | GRUPO 3 |  |  |  |  | GRUPO 4 |  |  |  |  | GRUPO 5
2 | LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |  |  |  | 12 | DISEÑO TECNICO |  |  |  | 21 | DESARROLLO Y PRUEBAS |  |  |  | 34 | RESPALDO AUTOMATICO |  |  |  | 41 | CAPACITACION |  |  |  | 49 | GESTION Y DOCUMENTACION
|  | Duración | Dependencia | Recurso |  |  | Duración | Dependencia | Recurso |  |  | Duración | Dependencia | Recurso |  |  | Duración | Dependencia | Recurso |  |  | Duración | Dependencia | Recurso |  |  | Duración | Dependencia | Recurso
3 | Configurar servidor de respaldo seguro | 6d |  | R2, R3 | 13 | Revisión de requerimientos funcionales y no funcionales | 3 días | 8FI | R4, R5 | 22 | Preparar entorno de desarrollo e instalación de herramientas | 4 días | 20FI | R3, R6 | 35 | Definir política y frecuencia de respaldo | 3 días | 33FI | R2, R7 | 42 | Identificar perfiles y necesidades de capacitación | 2 días | 40FI | R1, R6 | 50 | Recolectar actas, reportes y entregables de todos los grupos | 3 días | 48FI | R5, R7
4 | Verificar compatibilidad del software de respaldo | 4 días | 3FI | R2 | 14 | Diseño preliminar de arquitectura del sistema | 5 días | 13FI | R4, R7 | 23 | Configurar base de datos y servidor de pruebas | 3 días | 22FI | R3, R6 | 36 | Seleccionar herramientas y medios de respaldo | 2 días | 35FI | R3, R6 | 43 | Diseñar material y plan de capacitación | 4 días | 42FI | R5, R6 | 51 | Estandarizar formato de documentos según lineamientos del cliente | 2 días | 50FI | R5, R8
5 | Realizar pruebas de recuperación de respaldo | 5 días | 4FI | R2, R3 | 15 | Definir modelo de datos lógico | 6 días | 13FI, 14FI | R3, R5, R7 | 24 | Desarrollar módulo de autenticación y usuarios | 8 días | 22FI | R3, R4 | 37 | Configurar sistema automático de respaldo | 4 días | 36FI | R3, R6, R7 | 44 | Validar material con expertos y ajustar según retroalimentación | 2 días | 43FI | R5 | 52 | Redactar manual técnico y manual de usuario | 5 días | 50FI | R5, R8
6 | Diseñar contenido del plan de capacitación | 4 días | 3II+2 | R1, R5, R7 | 16 | Establecer modelos de flujo de información y procesos | 4 días | 14FI, 15FI | R3, R4 | 25 | Desarrollar módulo de gestión de datos (CRUD principal) | 10 días | 22FI, 23FI | R3, R4, R5 | 38 | Documentar el procedimiento de respaldo y restauración | 3 días | 37II | R5 | 45 | Coordinar logística y agenda de sesiones | 2 días | 43II | R1 | 53 | Validar manuales y entregables con stakeholders | 2 días | 52FI | R1, R4
7 | Ejecutar jornadas de capacitación a usuarios | 6 días | 6FI-3 | R1, R6, R11, R13 | 17 | Elaborar prototipos de interfaz de usuario | 5 días | 13FI, 16FI | R4, R8 | 26 | Desarrollar módulo de visualización/reportes | 7 días | 22FI, 23FI | R4, R5 | 39 | Realizar pruebas de respaldo y restauración | 3 días | 37FI | R2, R3 | 46 | Realizar primera sesión de capacitación | 1 día | 44FI, 45FI | R6, R11 | 54 | Ajustes y correcciones finales según retroalimentación | 2 días | 53FI | R5
8 | Crear plantilla estándar IEEE 830 para documentación | 3 días | 5FI | R5, R8 | 18 | Integrar diseño de arquitectura, interfaz y base de datos | 4 días | 14FI, 15FI, 16FI, 17FI | R2, R3, R5 | 27 | Integrar módulos y realizar pruebas de integración | 6 días | 24FI, 25FI, 26FI | R3, R4 | 40 | Ajustes finales y validación del plan de respaldo | 2 días | 38FI, 39FI | R2, R7 | 47 | Realizar segunda y tercera sesión de capacitación (consolidada) | 2 días | 46FI | R6, R11 | 55 | Consolidar carpeta final con todos los documentos | 2 días | 51FI, 54FI | R5, R8
9 | Recolectar requisitos junto a usuarios clave | 7 días | 7FI | R4, R7 | 19 | Validación técnica del diseño por el equipo de desarrollo | 3 días | 18FI | R2, R3 | 28 | Corrección de errores y refactorización | 5 días | 27FI | R4, R5 | [5 empty] | 48 | Aplicar encuesta de satisfacción y generar informe de asistencia | 2 días | 47FI | R6, R13 | 56 | Revisar cumplimiento de requisitos del cliente | 1 día | 55FI | R1, R4
10 | Documentar requerimientos técnicos y funcionales | 8 días | 8FI+4 | R5, R7 | 20 | Aprobación del documento final con diagramas técnicos | 2 días | 19FI | R4, R5 | 29 | Desarrollar documentación técnica del código | 4 días | 27FI | R5 |  | Fecha entregable: 25/09/2025 | [8 empty] | 57 | Entregar carpeta final al cliente con acta de cierre | 1 día | 56FI | R1, R4
11 | Validar y entregar documento IEEE 830 al cliente | 2 días | 10FI | R4, R5 |  | Fecha de entrega: 30/07/2025 |  |  |  | 30 | Pruebas funcionales (casos de uso, flujos) | 5 días | 28FI, 29FI | R2, R4 | [6 empty] | Fecha entregable: 01/10/2025
| Fecha de entrega: 15/07/2025 | [8 empty] | 31 | Pruebas de integración final (entre módulos) | 4 días | 30FI | R2, R4 | [11 empty] | Fecha entregable: 05/10/2025
[10 empty] | 32 | Validación técnica con usuario o actor clave | 3 días | 31FI | R2, R4
[10 empty] | 33 | Despliegue de módulos funcionales en entorno productivo | 2 días | 32FI | R3, R6
Fecha de entrega:20/10/2025

## MML
Grupo | Objetivo Estratégico | Indicador | Medio de Verificación | Supuesto | Riesgo
GRUPO 0 – Levantamiento de Requerimientos | Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, en coherencia con las necesidades de los usuarios. | Documento de especificación de requerimientos elaborado según estándar IEEE 830, entregado el 15 de julio de 2025. | Documento PDF descargable desde: https://goo.gl/Ly1Vqe | Disponibilidad del personal clave y apoyo institucional para recolección de requerimientos. | Falta de disposición de los empleados o ausencia de claridad en las necesidades.
GRUPO 1 – Diseño Técnico | Crear los modelos arquitectónicos y de interfaces gráficas que servirán de base para el desarrollo del sistema. | Documento con diagramas de arquitectura, interfaces y modelos de datos, aprobado el 30 de julio de 2025. | Carpeta con archivos en formato PDF y PNG almacenados en repositorio compartido: https://goo.gl/gve9z2 | Que los requerimientos ya estén definidos y aprobados. Que los usuarios participen en la validación de los diseños. | Cambios frecuentes en requerimientos o validaciones tardías que obliguen a rediseñar componentes.
GRUPO 2 – Desarrollo y Pruebas | Implementar y validar funcionalmente el sistema web basado en los requerimientos y diseños aprobados. | Módulos funcionales del sistema desplegados y validados, cumpliendo con el 95% de las pruebas funcionales y de integración. Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2025. | Informe de pruebas, versión estable del sistema en servidor de pruebas, video de demostración. | Que el entorno de pruebas esté correctamente configurado y que el equipo de desarrollo tenga acceso continuo a los diseños y requerimientos. | Retrasos en el desarrollo, errores críticos sin solución o falta de pruebas por parte de los usuarios.
GRUPO 3 – Respaldo | Garantizar la disponibilidad y recuperación del sistema y sus datos mediante esquemas de respaldo y contingencia. | Plan de respaldo implementado, con pruebas de recuperación exitosas, entregado el 25 de septiembre de 2025. | Manual del plan de respaldo en PDF, bitácora de pruebas de restauración y copias automáticas programadas. | Que exista infraestructura disponible (servidores o servicios en la nube) para implementar respaldos. | Falla técnica en la copia de seguridad o pérdida de datos por no ejecutar los respaldos de manera periódica.
GRUPO 4 – Capacitación | Formar a los usuarios finales en el uso del sistema desarrollado para garantizar una apropiación adecuada. | 3 sesiones de capacitación realizadas, mínimo el 90% de asistencia y satisfacción superior al 85%, para el 1 de octubre de 2025. | Lista de asistencia, encuestas de satisfacción, presentaciones y grabaciones de las sesiones. | Que los usuarios estén disponibles para las capacitaciones en los tiempos definidos. | Ausencia de usuarios clave en las sesiones o bajo nivel de apropiación del sistema.
GRUPO 5 – Gestión y Documentación | Consolidar toda la documentación técnica y administrativa del proyecto para su entrega formal. | Entrega de carpeta final con manuales, informes y actas, cumpliendo con los requisitos del cliente, el 5 de octubre de 2025. | Repositorio digital con todos los documentos organizados por fases, firmado por el líder del proyecto. | Que cada miembro del equipo entregue a tiempo su parte documental. | Omisión de documentos clave o desorganización en la entrega final.
Grupo | Actividades
GRUPO 0 – Levantamiento de Requerimientos | 9
GRUPO 1 – Diseño Técnico | 8
GRUPO 2 – Desarrollo y pruebas | 12
GRUPO 3 – Respaldo automatico | 6
GRUPO 4 – Capacitación | 7
GRUPO 5 – Gestión y documentación | 8
Total estimado | 50

## Recursos
Código | Recurso | Vlr/hora
R1 | Coordinador de capacitación | $55.000
R2 | Ingeniero de respaldo | $50.000
R3 | Técnico de infraestructura/servidores | $45.000
R4 | Líder de proyecto | $60.000
R5 | Documentador técnico | $42.000
R6 | Facilitador de usuarios finales | $40.000
R7 | Analista de proyecto | $50.000
R8 | Especialista en documentación digital | $48.000
R9 | Licencia de Software de Backup | $8.000.000
R10 | Servidor NAS externo HP | $15.000.000
R11 | Plataforma LMS (capacitación online) | $9.500.000
R12 | Hosting y Dominio Web | $4.000.000
R13 | Tabletas para capacitación (x4) | $10.000.000

## Arbol de problemas
P1. No existe un sistema digital | P8. No hay respaldo digital de registros |  | P12. Falta de capacitación del personal
P2. Errores en registros manuales
P4. No se conoce disponibilidad de libros en tiempo real | P5. No hay reportes estadísticos de uso |  | P9. Inventario lento e impreciso |  | P10. Desconfianza en el sistema actual
P6. Tareas repetitivas y manuales consumen tiempo |  | P7. Sanciones erróneas por falta de trazabilidad |  | P11. Múltiples niveles de aprobación